## Hoja1
|  |  | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo
|  | Equipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13
Desarrollo Interoperable del Caso de Uso. |  | JM; JA |  | Espera de planificacion.Sergio
Desarrollo del sistema de pruebas para servidores |  | JM; AL
Diseño de Protocolo
Diseño de Pruebas
Desarrollo de Pruebas
Analisis y documentacion
Desarrollo de escenarios de validación y testeo |  | ES; MC; CB; EC
Presentacion de escenarios
Seleccion de Escenarios
Diseño Conceptual
Diseño Físico
Implementación
Desarrollo de Pruebas Locales
Puesta en Marcha
Evaluación de Resultados
Desarrollo de un sistema documental y de control de versiones |  | ES; CB
| Diseño y Aplicacion de matriz de evaluacion |  |  | 100%
| Seleccion de Herramientas |  |  | 100%
| Diseño de Protocolos |  |  | 70%
Implementación de sistema documental
Implementación de sistema control de versiones
Puesta en Marcha
Seguridad |  | AL
Diseño de protocolo de seguridad (interna-externa)
Diseño arquitectura de seguridad
Pruebas
Guias de implementacion
Note on C4: JM: Jorge Mansilla JA: Jose Andrade JM: Alvaro Leiva ES: Eberth Saez MC: Marcelo Cabello CB: Carlos Becerra EC: Enfermera Clinica